## Slide 1: Scrum
Rodrigo Alfaro Pinto

## Slide 2: Sobre mí
Más de 14 años en el mundo TI.
Ingeniero Civil en Computación, Universidad de Chile.
MBA, Universitat Politècnica de València (UPV).
Promover el crecimiento económico de las pymes utilizando una solida infraestructura de tecnología de la información que las ayude a crear ventajas competitivas.
Viajero, soñador y desarrollador de software amante de C.
Fundador de Netstream, empresa chilena de consultoría IT con presencia en Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela.
Hoy me dedico a dar charlas y cursos por latinoamerica.
http://rodrigoalfaropinto.com

## Slide 3: Ágil
El entorno de trabajo de las empresas del conocimiento se parece muy poco al que originó la gestión de proyectos predictiva. Ahora se necesitan estrategias para el lanzamiento de productos orientadas a la entrega temprana de resultados tangibles, y a la respuesta ágil y flexible, necesaria para trabajar en mercados de evolución rápida.
Ahora se construye el producto al mismo tiempo que se modifican e introducen nuevos requisitos. El cliente parte de una visión medianamente clara, pero el nivel de innovación que requiere, y la velocidad a la que se mueve el entorno de su negocio, no le permiten prever con detalle cómo será el resultado final.
Quizá ya no hay "productos finales", sino productos en continua evolución y mejora.

## Slide 4: Ágil
Hoy hay directores de producto que no necesitan conocer cuáles van a ser las 200 funcionalidades que tendrá el producto final, ni si estará terminado en 12 o en 16 meses.
Hay clientes que necesitan disponer de una primera versión con funcionalidades mínimas en cuestión de semanas, y no un producto completo dentro de uno o dos años. Clientes cuyo interés es poner en el mercado rápidamente un concepto nuevo, y desarrollar de forma continua su valor.
La mayoría de los fracasos se producen por aplicar ingeniería secuencial y gestión predictiva tanto en el proceso de adquisición (requisitos, contratación, seguimiento y entrega) como en la gestión del proyecto, en productos que no necesitan tanto garantías de previsibilidad en la ejecución, como respuesta rápida y flexibilidad para funcionar en entornos de negocio que cambian y evolucionan rápidamente.

## Slide 5: El Manifiesto Ágil
Valorar:
  A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas.
  El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva.
  La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.
  La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.

## Slide 6: Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas
Este es el postulado más importante del manifiesto.
Los procesos ayudan al trabajo. Son una guía de operación. Las herramientas mejoran la eficiencia, pero hay tareas que requieren talento y necesitan personas que lo aporten y trabajen con una actitud adecuada.
La producción basada en procesos persigue que la calidad del resultado sea consecuencia del know-how “explicitado” en los procesos, más que en el conocimiento aportado por las personas que los ejecutan.
Sin embargo en el desarrollo ágil los procesos son una ayuda. Un soporte para guiar el trabajo.
La defensa extrema de los procesos lleva a afirmar que con ellos se pueden conseguir resultados extraordinarios con personas mediocres, y lo cierto es que este principio no es cierto cuando se necesita creatividad e innovación.

## Slide 7: Valoramos más el software que funciona que la documentación exhaustiva.
Poder anticipar cómo será el funcionamiento del producto final, observando prototipos previos, o partes ya elaboradas ofrece un “feedback” estimulante y enriquecedor, que genera ideas imposibles de concebir en un primer momento, y que difícilmente se podrían incluir al redactar un documento de requisitos detallado en el comienzo del proyecto.
El manifiesto ágil no considera inútil la documentación, sólo la innecesaria.
Los documentos son soporte de hechos, permiten la transferencia del conocimiento, registran información histórica, y en muchas cuestiones legales o normativas son obligatorios, pero su relevancia debe ser mucho menor que el producto final.

## Slide 8: Valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual
Las prácticas ágiles están indicadas para productos de evolución continua. En este tipo de productos no es posible definir en un documento de requisitos cerrado cómo debería ser el producto final, y resulta más apropiado tomar feedback de forma continua, y en paralelo al desarrollo del producto redefinir y mejorar en consecuencia los propios requisitos de las partes aún no desarrolladas.
El objetivo de un proyecto ágil no es controlar la ejecución para garantizar el cumplimiento de la planificación, sino proporcionar de forma continua el mayor valor posible al producto.

## Slide 9: Valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan
Para desarrollar productos de requisitos inestables, en los que es inherente el cambio y la evolución rápida y continua, resulta mucho más valiosa la capacidad de respuesta que la de seguimiento y aseguramiento de planes.
Los principales valores de la gestión ágil son la anticipación y la adaptación, diferentes a los de la gestión de proyectos ortodoxa: planificación y control para garantizar el cumplimiento del plan.

## Slide 10: 12 Principios
Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor.
Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.
Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves.
Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a través del proyecto.
Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.
La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.

## Slide 11: 12 Principios
El software que funciona es la principal medida del progreso.
Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.
La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.
La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es esencial.
Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se autoorganizan.
En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su conducta en consecuencia.

## Slide 12: Scrum
La gestión de proyectos ágil no se formula sobre la necesidad de anticipación, sino sobre la de adaptación continua.

## Slide 13: Origen de Scrum
Este modelo fue identificado y definido por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a principios de los 80

## Slide 14: Origen de Scrum
Scrum es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por:
  Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto.
  Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos autoorganizados, que en la calidad de los procesos empleados.
  Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizarlas una tras otra en un ciclo secuencial o de cascada.

## Slide 15: Scrum, método de trabajo
Ambiente de trabajo ágil autoorganizado

## Slide 16: Scrum, método de trabajo
En 1986 los investigadores Nonaka y Takeuchi dan dimensión polisémica al término originalmente deportivo scrum, al emplearlo para bautizar los principios de desarrollo que descubrieron en las empresas tecnológicas más innovadoras (Takeuchi & Nonaka, 1986).
Scrum, en la concepción original de Nonaka y Takeuchi, se caracteriza por el protagonismo de equipos brillantes, autoorganizados y motivados, que abordan el desarrollo sistemas complejos partiendo de una visión general y solapando las fases del desarrollo.

## Slide 17: Scrum, origen de la metodología
En 1995 Ken Schwaber presentó en OOPSLA (Conferencia anual “Object-Oriented Programming, Systems, Language s & Applications”) (Schwaber, SCRUM Development Process, 1995) una metodología de desarrollo de software, basada en un ambiente scrum y uso ese mismo término para definir el proceso.

## Slide 18: Scrum
Scrum técnico y Scrum avanzado

## Slide 19: Scrum técnico
Roles
  Dueño de producto
  Equipo de desarrollo
  Scrum Master
Eventos
  El Sprint
  Reunión de planificación
  Scrum diario
  Revisión de sprint
  Retrospectiva de sprint
Artefactos
  Pila de producto
  Pila de sprint
  Incremento
Autores: Ken Schwaber y Jeff Sutherland “Scrum Development Process OOPSLA’95” 1995

## Slide 20: Scrum avanzado
Aplicación de valores ágiles
  Personas > procesos
  Resultado > documentación
  Colaboración > negociación
  Cambio > planificación
Para avanzar en scrum
  Incertidumbre
  Auto organización
  Fases de desarrollo solapadas
  Multiaprendizaje
  Control sutil
  Difusión del conocimiento
Autores: Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka “The New New Product Development Game” 1986

## Slide 21: Marco técnico
El marco técnico de scrum, está formado por un conjunto de prácticas y reglas que dan respuesta a los siguientes principios de desarrollo ágil:
  Gestión evolutiva del producto, en lugar de la tradicional o predictiva.
  Calidad del resultado basado en el conocimiento tácito de las personas, antes que en el explícito de los procesos y la tecnología empleada.
  Estrategia de desarrollo incremental a través de iteraciones (sprints)

## Slide 22: Marco técnico
Se comienza con la visión general del resultado que se desea, y a partir de ella se especifica y da detalle a las funcionalidades que se desean obtener en primer lugar.
Cada ciclo de desarrollo o iteración (sprint) finaliza con la entrega de una parte operativa del producto (incremento). La duración de cada sprint puede ser desde una, hasta seis semanas, aunque se recomienda que no exceda de un mes.

## Slide 23: Marco técnico
En scrum, el equipo monitorea la evolución de cada sprint en reuniones breves diarias donde se revisa en conjunto el trabajo realizado por cada miembro el día anterior, y el previsto para el día actual.
Estas reuniones diarias son de tiempo cerrado de 5 a 15 minutos máximo, se realizan de pie junto a un tablero o pizarra con información de las tareas del sprint, y el trabajo pendiente en cada una.
Esta reunión se denomina “reunion de pie” o “scrum diario” y si se emplea la terminología inglesa: “stand-up meeting”, también: “daily scrum” o “morning rollcall”.

## Slide 24: Gestión de la evolución del proyecto
Scrum maneja de forma empírica la evolución del proyecto con las siguientes tácticas:
  Revisión de las Iteraciones.
  Desarrollo incremental.
  Autoorganización.
  Colaboración.

## Slide 25: Revisión de las Iteraciones
Al finalizar cada sprint se revisa funcionalmente el resultado, con todos los implicados en el proyecto.
Es por tanto la duración del sprint, el período de tiempo máximo para descubrir planteamientos erróneos, mejorables o malinterpretaciones en las funcionalidades del producto.

## Slide 26: Desarrollo incremental
No se trabaja con diseños o abstracciones.
El desarrollo incremental ofrece al final de cada iteración una parte de producto operativa, que se puede usar, inspeccionar y evaluar.
Scrum resulta adecuado en proyectos con requisitos inciertos o inestables.
¿Por qué predecir la versión definitiva de algo que va a estar evolucionando de forma continua? Scrum considera a la inestabilidad como una premisa y adopta técnicas de trabajo para facilitar la evolución sin degradar la calidad de la arquitectura y permitir que también evolucione durante el desarrollo.
Durante la construcción se depura el diseño y la arquitectura y no se cierran en una primera fase del proyecto.
En scrum se solapan las tareas y se realizan de forma continua y simultánea.

## Slide 27: Autoorganización
Son muchos los factores impredecibles en un proyecto. La gestión predictiva asigna al rol de gestor del proyecto la responsabilidad de su gestión y resolución.
En scrum los equipos son autoorganizados, con un ámbito de decisión suficiente para adoptarlas a resoluciones que consideren oportunas.

## Slide 28: Colaboración
Es un componente importante y necesario para que a través de la autoorganización se pueda gestionar con solvencia la labor que de otra forma realizaría un gestor de proyectos.
Todos los miembros del equipo colaboran de forma abierta con los demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto.

## Slide 30: Scrum técnico
El marco técnico de scrum está formado por:
Roles:
  El equipo scrum.
  El dueño del producto.
  El Scrum Master.
Artefactos:
  Pila del producto.
  Pila del sprint.
  incremento.
Eventos
  Sprint.
  Reunión de planificación del sprint.
  Scrum diario.
  Revisión del sprint.
  Retrospectiva del sprint.

## Slide 31: La pieza clave y fundamental es el sprint
Se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del producto terminada y funcionalmente operativa (incremento)

## Slide 32: Sprint
Incremento iterativo: basado en pulsos de tiempo prefijado (timeboxing)
Incremento continuo: basado en el mantenimiento de un flujo continuo, no marcado por pulsos o sprints.

## Slide 33: Sprint
Scrum técnico trabaja con pulsos de tiempo prefijado que se denominan sprints.
Emplea por tanto incremento iterativo para mantener un ritmo de avance constante.

## Slide 34: Artefactos
Pila del producto: (product backlog) lista de requisitos de usuario, que a partir de la visión inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo.
Pila del sprint: (sprint backlog) lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para generar el incremento previsto.
Incremento: resultado de cada sprint.

## Slide 35: Artefactos

## Slide 36: Pila del producto y pila del sprint: los requisitos en desarrollo ágil.
En la ingeniería de software tradicional, los requisitos del sistema forman parte del proceso de adquisición, siendo por tanto responsabilidad del cliente la definición del problema y de las funcionalidades que debe aportar la solución.
No importa si se trata de gestión tradicional o ágil. La pila del producto es responsabilidad del cliente, aunque se aborda de forma diferente en cada caso.

## Slide 37: Pila del producto y pila del sprint: los requisitos en desarrollo ágil.

## Slide 38: Pila del producto y pila del sprint: los requisitos en desarrollo ágil.
En los proyectos predictivos, los requisitos del sistema suelen especificarse en documentos formales; mientras que en los proyectos ágiles toman la forma de pila del producto o lista de historias de usuario.
Los requisitos del sistema formales se especifican de forma completa y cerrada al inicio del proyecto; sin embargo una pila del producto es un documento vivo, que evoluciona durante el desarrollo.
Los requisitos del sistema los desarrolla una persona o equipo especializado en ingeniería de requisitos a través del proceso de obtención (elicitación) con el cliente.
En scrum el cliente (propietario del producto) comparte su visión con todo el equipo, y la pila del producto se realiza y evoluciona de forma continua con los aportes de todos.

## Slide 39: Pila del producto y pila del sprint: los requisitos en desarrollo ágil.
Scrum, emplea dos formatos para registrar los requisitos:
  Pila del producto (Product Backlog)
  Pila del sprint (Sprint Backlog)

## Slide 40: Pila del producto y pila del sprint: los requisitos en desarrollo ágil.
La pila del producto registra los requisitos vistos desde el punto de vista del cliente. Un enfoque similar al de los requisitos del sistema o “ConOps” de la ingeniería de software tradicional. Está formada por la lista de funcionalidades o "historias de usuario" que desea obtener el cliente, ordenadas por la prioridad que el mismo da a cada una.
La pila del sprint refleja los requisitos vistos desde el punto de vista del equipo de desarrollo. Está formada por la lista de tareas en las que se descomponen las historias de usuario que se van a llevar a cabo en el sprint.

## Slide 41: Pila del producto: los requisitos del cliente
La pila del producto es la lista ordenada de todo aquello que el propietario de producto cree que necesita el producto.
Es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de los sucesivos sprints.
Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, y en general los interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo debe estar reflejado en esta pila.
Estos son algunos ejemplos de posibles entradas a una pila del producto:
  Ofrecer a los usuarios la consulta de las obras publicadas por un determinado autor.
  Reducir el tiempo de instalación del programa.
  Ofrecer la consulta de una obra a través de un API web.

## Slide 42: Pila del producto: los requisitos del cliente
La pila del producto nunca se da por completada; está en continuo crecimiento y evolución. Al comenzar el proyecto incluye los requisitos inicialmente conocidos y mejor entendidos, y evoluciona conforme avanza el desarrollo.
Gracias a su carácter dinámico refleja aquello que el producto necesita incorporar para adecuarse a las circunstancias, en todo momento.
Antes de empezar a iterar el producto es necesario:
  Que el propietario de producto tenga la visión del objetivo de negocio que quiere conseguir, y la comparta con el equipo.
  Que la pila del producto tenga historias de usuario suficientes para realizar el primer sprint.

## Slide 43: Pila del producto: los requisitos del cliente
El propietario del producto mantiene la pila ordenada por la prioridad de los elementos, siendo los más prioritarios los que confieren mayor valor al producto, o por alguna razón resultan más necesarios, y determinan las actividades de desarrollo inmediatas.
El grado de concreción de las historias de usuario en la pila del producto debe ser proporcional a la prioridad: Las de mayor prioridad deben tener un nivel detalle suficiente para poder descomponerse en tareas y pasar al siguiente sprint.
Los elementos de la pila del producto que pueden ser incorporados a un sprint se denominan “preparados” o “accionables” y son los que pueden seleccionarse en la reunión de planificación del sprint.

## Slide 44: Pila del producto: preparación de la pila
Se denomina “preparación” (grooming) de la pila del producto a las actividades de priorización, detalle y estimación de los elementos que la componen. Es un proceso que realizan de forma puntual, en cualquier momento, continua y colaborativa el propietario del producto y el equipo de desarrollo.
No debe consumir más del 10% de la capacidad de trabajo del equipo.
La responsabilidad de estimar el esfuerzo previsible para cada elemento, es de las personas del equipo que previsiblemente harán el trabajo.

## Slide 45: Pila del producto: formato de la pila
Scrum prefiere la comunicación verbal o de visualización directa, a la escrita.
La pila del producto no es un documento de requisitos, sino una herramienta de información para el equipo.
Si se emplea formato de lista, la información mínima que se suele incluir para cada historia de usuario es:
  Descripción de la funcionalidad/requisito, denominado “historia de usuario”.
  Prioridad.
  Preestimación del esfuerzo necesario.

## Slide 46: Pila del producto: formato de la pila
Por las características del proyecto o del equipo, se pueden incluir en la pila del producto información adicional como:
  Observaciones.
  Criterio de validación.
  Persona asignada.
  Nº de Sprint en el que se realiza.
  Módulo del sistema al que pertenece.

## Slide 47: Pila del producto: formato de la pila

## Slide 48: Pila de sprint
La pila del sprint (sprint Backlog) es la lista de las tareas necesarias para construir las historias de usuario que se van a realizar en un sprint.
La confecciona el equipo en la reunión de planificación del sprint, indicando para cada tarea el esfuerzo previsto para realizarla. Para calcular el esfuerzo de cada tarea es habitual emplear técnicas como la estimación de póquer(Se verá en este curso).
La pila del sprint descompone las historias de usuario en unidades de tamaño adecuado para monitorizar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de gestión complejos.
Es también una herramienta para la comunicación visual directa del equipo.

## Slide 49: Pila de sprint: condiciones
Realizada de forma conjunta por todos los miembros del equipo.
  Cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo del sprint.
  Sólo el equipo la puede modificar durante el sprint.
  Las tareas demasiado grandes deben descomponerse en otras más péqueñas. En ningún caso una tarea puede tener un tamaño tal que necesite más de un día de trabajo.
  Es visible para todo el equipo. Idealmente en un tablero o pared en el mismo espacio físico donde trabaja el equipo.

## Slide 50: Pila de sprint: formato
Son soportes habituales:
  Tablero físico o pared.
  Hoja de cálculo.
  Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos

## Slide 51: Pila de sprint: formato
Y sobre el más adecuado a las características del proyecto, oficina y equipo, lo apropiado es diseñar el formato más cómodo para todos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
  Incluir la siguiente información: Pila del sprint, persona responsable de cada tarea, estado en el que se encuentra y tiempo de trabajo que queda para completarla.
  Incluir sólo la información estrictamente necesaria.
  Debe servir de medio para registrar en cada reunión diaria del sprint, el tiempo que le queda a cada tarea.
  Facilitar la consulta y la comunicación diaria y directa del equipo.

## Slide 52: Pila de sprint: formato

## Slide 53: El incremento
El incremento es la parte de producto producida en un sprint, y tiene como característica el estar completamente terminada y operativa, en condiciones de ser entregada al cliente.
No se deben considerar como Incremento a prototipos, módulos o sub-módulos, ni partes pendientes de pruebas o integración.
Idealmente en scrum:
  Cada elemento de la pila del producto se refiere a funcionalidades entregables, no a trabajos internos del tipo “diseño de la base de datos”.
  Se produce un “incremento” en cada iteración.
Sin embargo es una excepción frecuente el primer sprint, que se suele denominar “sprint 0” cuando tiene objetivos del tipo “contrastar la plataforma y el diseño” que resultan necesarios al comenzar algunos proyectos, e implican trabajos de diseño o desarrollo de prototipos para contrastar las expectativas de la plataforma o tecnología que se va a emplear.

## Slide 54: El incremento
Incremento es la parte de producto realizada en un sprint potencialmente entregable: terminada y probada.
Si el proyecto o el sistema requiere documentación, o procesos de validación y verificación documentados, o con niveles de independencia que implican procesos con terceros, éstos también tienen que estar realizados para considerar que el incremento está “hecho” .

## Slide 55: Eventos
Sprint: nombre que recibe cada iteración de desarrollo. Es el núcleo central que genera el pulso de avance a ritmo de “tiempos prefijados” (time boxing).
Reunión de Planificación del sprint: reunión de trabajo que marca el inicio de cada sprint en la que se determina cuál es el objetivo del sprint y las tareas necesarias para conseguirlo.
Scrum diario: breve reunión diaria del equipo, en la que cada miembro responde a tres cuestiones:
  El trabajo realizado el día anterior.
  El que tiene previsto realizar.
  Cosas que puede necesitar, o impedimentos que deben eliminarse para poder realizar el trabajo.
  Cada persona actualiza en la pila del sprint el tiempo o esfuerzo pendiente de sus tareas, y con esta información se actualiza a su vez el gráfico con el que el equipo monitoriza el avance del sprint (burn-down)
Revisión del sprint: análisis e inspección del incremento generado, y adaptación de la pila del producto si resulta necesario.
Retrospectiva del sprint: revisión de lo sucedido durante el Sprint. Reunión en la que el equipo analiza aspectos operativos de la forma de trabajo y crea un plan de mejoras para aplicar en el próximo sprint.

## Slide 56: Eventos: sprint
El evento clave de scrum para mantener un ritmo de avance continuo es el sprint: el periodo de tiempo acotado (“time-box”) de duración máxima de 4 semanas, durante el que se construye un incremento del producto.
El incremento realizado durante el sprint debe estar terminado, esto es: completamente operativo y útil para el cliente, en condiciones de ser desplegado o distribuido.

## Slide 57: Eventos: ámbito del sprint
Al comenzar a trabajar con scrum es recomendable considerar el sprint como el evento contenedor de todos los eventos: de la reunión de planificación del sprint, del scrum diario, de la revisión del sprint y de la retrospectiva.
De esta forma además de marcar un ritmo diario de avance y visibilidad de las tareas (scrum diario) marca también un ritmo fijo para comprobar el avance y visibilidad del producto (planificación y revisión del sprint) que a la vez es el mismo para dar visibilidad y punto de reflexión y mejora al modo de trabajo (retrospectiva).
En implementaciones avanzadas de scrum, es posible considerar sin embargo que el ámbito del sprint es sólo la construcción del incremento, dejando fuera las reuniones de planificación y revisión del sprint, y la retrospectiva.
Las implicaciones de reducir el ámbito, y por las que le puede interesar al equipo son: calcular la velocidad del sprint considerando sólo el tiempo de trabajo, sin incluir las reuniones de inicio, cierre y retrospectiva, mayor flexibilidad para realizar sprints de duraciones diferentes, e independizar la frecuencia de las retrospectivas de la de los sprints.

## Slide 58: Eventos: planificación del sprint, descripción
En esta reunión se toman como base las prioridades y necesidades de negocio del cliente, y se determinan cuáles y cómo van a ser las funcionalidades que se incorporarán al producto en el siguiente sprint.
Se trata de una reunión conducida por el responsable del funcionamiento del marco scrum (Scrum Master en scrum técnico, o un miembro del equipo, en scrum avanzado) a la que deben asistir el propietario del producto y el equipo completo, y a la que también pueden asistir otros implicados en el proyecto.
La reunión puede durar hasta una jornada de trabajo completa, según el volumen o complejidad de las historias de usuario que se desean incluir en el próximo incremento.
Esta reunión debe dar respuesta a dos preguntas:
  Qué se entregará al terminar el sprint.
  Cuál es el trabajo necesario para realizar el incremento previsto y cómo lo llevará a cabo el equipo.
La reunión se articula en dos partes de duración similar, para dar respuesta a una de estas preguntas, en cada una.

## Slide 59: Eventos: planificación del sprint, precondiciones
La organización tiene determinados y asignados los recursos disponibles para llevar a cabo el sprint.
  Ya están “preparadas” las historias de usuario de mayor prioridad de la pila del producto, de forma que ya tienen un nivel de concreción suficiente y una estimación previa del trabajo que requieren.
  El equipo tiene un conocimiento de las tecnologías empleadas, y del negocio del producto suficiente para realizar estimaciones basadas en juicio de expertos y para comprender los conceptos del negocio que expone el propietario del producto.

## Slide 60: Eventos: planificación del sprint, entradas
La pila del producto.
El producto ya desarrollado en los incrementos anteriores (excepto si se trata del primer sprint).
Dato de la velocidad o rendimiento del equipo en el último sprint, que se emplea como criterio para estimar la cantidad de trabajo que es razonable suponer para el próxim sprint.
Circunstancias de las condiciones de negocio del cliente y del escenario tecnológico empleado.

## Slide 61: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
Esta reunión marca el inicio de cada sprint.
Duración máxima: un día.
Asistentes: Propietario del producto, equipo de desarrollo y Scrum Master.
Pueden asistir: todos aquellos que aporten información útil, ya que es una reunión abierta.
Consta de dos partes separadas por una pausa (de café o comida, según la duración).

## Slide 62: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
Primera parte de la reunión: Qué se entregará al terminar el sprint.
El propietario del producto presenta la pila del producto, exponiendo las historias de usuario de mayor prioridad que necesita y que prevee que se podrán desarrollar en el siguiente sprint. Si la pila del producto ha tenido cambios significativos desde la anterior reunión, explica las causas que los han ocasionado.
El objetivo es que todo el equipo conozca las razones y los detalles con el nivel suficiente para comprender el trabajo del sprint.

## Slide 63: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
Propietario del producto:
  Presenta las historias de usuario de la pila del producto que tienen mayor prioridad y que estima que se pueden realizar en el sprint.
  La presentación se hace con un nivel de detalle suficiente para transmitir al equipo toda la información necesaria para construir el incremento.
El equipo
  Realiza las preguntas y solicita las aclaraciones necesarias.
  Propone sugerencias, modificaciones y soluciones alternativas.

## Slide 64: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
Los aportes del equipo pueden suponer modificaciones en la pila.
Esta reunión es un punto caliente de scrum para favorecer la proliferación cruzada de ideas en equipo y añadir valor a la visión del producto.

## Slide 65: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
Segunda parte: Cómo se conseguirá hacer el incremento.
El equipo desglosa cada funcionalidad en tareas, y estima el esfuerzo para cada una de ellas, componiendo así las tareas que forman la pila del sprint. En este desglose, el equipo tiene en cuenta los elementos de diseño y arquitectura que deberá incorporar el sistema.
Los miembros del equipo establecen cuáles van a ser las tareas para los primeros días del sprint, y se las autoasignan tomando como criterios sus conocimientos, intereses y una distribución homogénea del trabajo.
Esta segunda parte debe considerarse como una “reunión del equipo”, en la que deben estar todos sus miembros, y ser ellos quienes descompongan estimen y asignen el trabajo.
El papel del propietario del producto es atender a dudas y comprobar que el equipo comprende y comparte su objetivo.
El Scrum Master actúa de moderador de la reunión.

## Slide 66: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
Función del Scrum Master:
El Scrum Master, o el moderador de la reunión es responsable de:
  Realizar esta reunión antes de cada sprint.
  Asegurar que se cuenta con una pila del producto preparada por el propietario del producto.
  Ayudar a mantener el diálogo entre el propietario del producto y el equipo.
  Asegurar que se llegue a un acuerdo entre el propietario del producto y el equipo respecto de lo que incluirá el incremento.
  Ayudar al equipo a comprender la visión y necesidades de negocio del cliente.
  Asegurar que el equipo ha realizado una descomposición y estimación del trabajo realistas, y ha considerado las posibles tareas necesarias de análisis, investigación o apoyo.
  Asegurar que al final de la reunión están objetivamente determinados:
    Los elementos de la pila del producto que se van a ejecutar.

## Slide 67: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
El objetivo del sprint.
La pila del sprint con todas las tareas estimadas.
La duración del sprint y la fecha de la reunión de revisión.

## Slide 68: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
Es recomendable, que el propietario del producto emplee una hoja de cálculo o alguna herramienta similar para guardar en formato digital la pila del producto. Aunque no es aconsejable usarla como base para trabajar sobre ella en la reunión.
En la reunión es preferible usar una pizarra o un tablero y fichas o etiquetas removibles. El tablero facilita la comunicación y el trabajo de la reunión.

## Slide 69: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión

## Slide 70: Eventos: planificación del sprint, formato de reunión
(A) las unidades de trabajo que según la velocidad media del equipo se podrían
realizar en sprints de 2, 3, 4 y 5 semanas.
(D) Duración que finalmente tendrá el sprint, así como el objetivo establecido, duración, hora fijada para las reuniones diarias y fecha prevista para la reunión de revisión del sprint.
B.- Una franja para ordenar los elementos de la pila del producto de mayor a menor prioridad.
C.-Una franja paralela para descomponer cada elemento de la pila del producto en las correspondientes tareas de la pila del sprint.

## Slide 71: Eventos: scrum diario
Reunión diaria breve, de no más de 15 minutos, en la que el equipo sincroniza el trabajo y establece el plan para las 24 horas siguientes.
Entradas
  Pila del sprint y gráfico de avance (burn-down) actualizados con la información de la reunión anterior.
  Información del avance de cada miembro del equipo.
Resultados
  Pila del sprint y gráfico de avance (burn-down) actualizados.
  Identificación de posibles necesidades e impedimentos.

## Slide 72: Eventos: revisión del sprint
Reunión realizada al final del sprint para comprobar el incremento.
No debe durar más de 4 horas, en el caso de revisar sprints largos y lo habitual es que con una o dos horas de duración suele ser suficiente.
Objetivos:
  El propietario del producto comprueba el progreso del sistema. Esta reunión marca, a intervalos regulares, el ritmo de construcción, y la trayectoria que va tomando la visión del producto.
  El propietario del producto identifica las historias de usuario que se pueden considerar “hechas” y las que no.
  Al ver y probar el incremento, el propietario del producto, y el equipo en general obtienen feedback relevante para revisar la pila del producto.
  Otros ingenieros y programadores de la empresa también pueden asistir para conocer cómo trabaja la tecnología empleada.

## Slide 73: Eventos: revisión del sprint
Precondiciones
  Se ha concluido el sprint.
  Asiste todo el equipo de desarrollo, el propietario del producto, el Scrum Master y todas las personas implicadas en el proyecto que lo deseen.
Entradas
  Incremento terminado.
Resultados
  Feedback para el propietario del producto: hito de seguimiento de la construcción del sistema, e información para mejorar el valor de la visión del producto.
  Convocatoria de la reunión del siguiente sprint.

## Slide 74: Eventos: retrospectiva
El objetivo de la revisión del sprint es analizar “QUÉ” se está construyendo, mientras que una reunión retrospectiva se centra en “CÓMO” lo estamos construyendo: “CÓMO” estamos trabajando, con el objetivo de analizar problemas y aspectos mejorables.
Las reuniones "retrospectivas" realizadas de forma periódica por el equipo para mejorar la forma de trabajo, se consideran cada vez más un componente del marco técnico de scrum, si bien no es una reunión para seguimiento de la evolución del producto, sino para mejorar el marco de trabajo.

## Slide 75: Eventos
Recomendación, no realizar estas reuniones en la sala de conferencia de la empresa, utilice un lugar más relajado dentro de la empresa o una tienda de café, etc.

## Slide 76: Roles
Todas las personas que intervienen, o tienen relación directa o indirecta con el proyecto, se clasifican en dos grupos: comprometidos e implicados. En círculos de scrum es frecuente llamar a los primeros (sin ninguna connotación peyorativa) “cerdos” y a los segundos “gallinas”.
El origen de estos nombres está en la siguiente metáfora que ilustra de forma gráfica la diferencia entre “compromiso” e “implicación” en el proyecto:

## Slide 77: Roles
Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La gallina preguntó al cerdo: “¿Quieres abrir un restaurante conmigo?”.
El cerdo consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo llamaríamos?”.
La gallina respondió: “huevos con jamón”.
El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó: “Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido, mientras que tu estarías sólo implicada”.

## Slide 78: Roles

## Slide 79: Roles
Propietario del producto: es la persona responsable de lograr el mayor valor de producto para los clientes, usuarios y resto de implicados.
Equipo de desarrollo: grupo o grupos de trabajo que desarrollan el producto.

## Slide 80: Roles
Una observación en este punto, sobre el rol de Scrum Master, por ser en ocasiones frecuente la duda de considerar si es un rol “comprometido” o “implicado”. Partiendo de que la división entre personas comprometidas y personas implicadas es más “conceptual” que “relevante”, pero cuando se trabaja con este rol presente, su responsabilidad es el funcionamiento del marco de scrum técnico en la organización.
Su responsabilidad directa, su misión, es por tanto la forma de trabajo, quedando el producto elaborado como un objetivo de segundo nivel, o indirecto.
Por esta razón en el cuadro anterior no se considera el rol de Scrum Master, aunque que en cualquier caso no es una cuestión especialmente relevante.
Si hubiera que forzar una respuesta, desde el criterio de que no está comprometido en el proyecto (sino en la mejora de la forma de trabajo) se debería considerar como un rol "implicado"

## Slide 81: Roles, propietario del producto
El propietario del producto (product owner) es quien toma las decisiones del cliente. Su responsabilidad es el valor del producto.
Para simplificar la comunicación y toma de decisiones es necesario que este rol recaiga en una única persona.
Si el cliente es una organización grande, o con varios departamentos, puede adoptar la forma de comunicación interna que consideren oportuna, pero en el equipo de desarrollo sólo se integra una persona en representación del cliente, y ésta debe tener el conocimiento suficiente del producto y las atribuciones necesarias para tomar las decisiones que le corresponden.

## Slide 82: Roles, propietario del producto
En resumen, el propietario de producto es quien:
  Decide en última instancia cómo será el resultado final, y el orden en el que se van construyendo los sucesivos incrementos: qué se pone y qué se quita de la pila del producto, y cuál es la prioridad de las historias de usuario.
  Conoce el plan del producto, sus posibilidades y plan de inversión, así como del retorno esperado a la inversión realizada, y se responsabiliza sobre fechas y funcionalidades de las diferentes versiones del mismo.

## Slide 83: Roles, propietario del producto
Para ejercer este rol es necesario:
  Conocer perfectamente el entorno de negocio del cliente, las necesidades y el objetivo que se persigue con el sistema que se está construyendo.
  Tener la visión del producto, así como las necesidades concretas del proyecto, para poder priorizar eficientemente el trabajo.
  Disponer de atribuciones y conocimiento del plan del producto suficiente para tomar las decisiones necesarias durante el proyecto, incluidas para cubrir las expectativas previstas de retorno de la Inversión del proyecto.
  Recibir y analizar de forma continua retroinformación del entorno de negocio (evolución del mercado, competencia, alternativas) y del proyecto (sugerencias del equipo, alternativas técnicas, pruebas y evaluación de cada incremento).

## Slide 84: Roles, propietario del producto
Es además recomendable que el propietario de producto:
  Conozca scrum para realizar con solvencia las tareas que le corresponden:
  Desarrollo y administración de la pila del producto.
  Exposición de la visión e historias de usuario, y participación en la reunión de planificación de cada sprint.
  Conozca y haya trabajado previamente con el mismo equipo.
  La organización debe respetar sus decisiones y no modificar prioridades ni elementos de la pila del producto.

## Slide 85: Roles, equipo de desarrollo
Lo forman el grupo de profesionales que realizan el incremento de cada sprint.
Se recomienda que un equipo scrum tenga no menos de 3 ni más de 9 personas. Más allá de 9 resulta difícil mantener la comunicación directa, y se manifiestan con más intensidad los roces habituales de la dinámica de grupos (que comienzan a aparecer a partir de 6 personas). En el cómputo del número de miembros del equipo de desarrollo no se consideran ni el Scrum Master ni el propietario del producto.
No se trata de un grupo de trabajo formado por un arquitecto, diseñador o analista, programadores y testers. Es un equipo multifuncional, en el que todos los miembros trabajan de forma solidaria con responsabilidad compartida.
Es posible que algunos miembros sean especialistas en áreas concretas, pero la responsabilidad es el incremento de cada sprint y recae sobre el equipo de desarrollo en conjunto.

## Slide 86: Roles, equipo de desarrollo
Las principales responsabilidades, más allá de la autoorganización y uso de tecnologías ágiles, son las que se marcan la diferencia entre “grupo de trabajo” y “equipo”.

## Slide 87: Roles, equipo de desarrollo
Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que realizan un trabajo, con una asignación específica de tareas, responsabilidades y siguiendo un proceso o pautas de ejecución.
Los operarios de una cadena, forman un grupo de trabajo: aunque tienen un jefe común, y trabajan en la misma organización, cada uno responde por su trabajo.

## Slide 88: Roles, equipo de desarrollo
El equipo tiene espíritu de colaboración, y un propósito común: conseguir el mayor valor posible para la visión del cliente.
Un equipo scrum responde en su conjunto. Trabaja de forma cohesionada y autoorganizada.
No hay un gestor para delimitar, asignar y coordinar las tareas. Son los propios miembros los que lo realizan.

## Slide 89: Roles, equipo de desarrollo
En el equipo:
  Todos conocen y comprenden la visión del propietario del producto.
  Aportan y colaboran con el propietario del producto en el desarrollo de la pila del producto.
  Comparten de forma conjunta el objetivo de cada sprint y la responsabilidad del logro.
  Todos los miembros participan en las decisiones.
  Se respetan las opiniones y aportes de todos.
  Todos conocen scrum.

## Slide 90: Roles, scrum master
Es el responsable del cumplimiento de las reglas de un marco de scrum técnico, asegurando que se entienden en la organización, y se trabaja conforme a ellas.
Proporciona la asesoría y formación necesaria al propietario del producto y al equipo.
Realiza su trabajo con un modelo de liderazgo servil: al servicio y en ayuda del equipo y del propietario del producto.

## Slide 91: Roles, scrum master
Proporciona:
  Asesoría y formación al equipo para trabajar de forma autoorganizada y con responsabilidad de equipo.
  Revisión y validación de la pila del producto.
  Moderación de las reuniones.
  Resolución de impedimentos que en el sprint pueden entorpecer la ejecución de las tareas.
  Gestión de las dificultades de dinámica de grupo que se puedan general en el equipo.
  Configuración, diseño y mejora continua de las prácticas de scrum en la organización. Respeto de la organización y los implicados, con las pautas de tiempos y formas de scrum.

## Slide 92: Roles, scrum master
Al crecer la fluidez de la organización y evolucionar hacia un marco de scrum más avanzado, puede no ser necesario el rol de Scrum Master, cuando estas responsabilidades ya estén institucionalizadas en la organización.

## Slide 93: Valores y principio de Scrum
Scrum técnico define un marco que ayuda a organizar a las personas y el flujo de trabajo. Es la “carrocería” o el interfaz visible, pero el motor de la agilidad son los valores ágiles y los principios que rigen su forma de trabajo.
Las reglas de un equipo scrum pueden ser las de este marco técnico u otras. La agilidad no la proporciona el cumplimiento de prácticas, sino de valores:
  Respeto entre las personas. Los miembros del equipo deben confiar entre ellos y respetar sus conocimientos y capacidades.
  Responsabilidad y autodisciplina (no disciplina impuesta).
  Trabajo enfocado y orientado en el valor para el cliente.
  Compromiso.

## Slide 94: Valores y principio de Scrum
Y los principios que rigen su forma de trabajo son:
  Delegación de atribuciones (empowerment) al equipo para que pueda autoorganizarse y tomar las decisiones sobre el desarrollo.
  Información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto.
  Inspección y adaptación frecuente para detectar posibles desviaciones y realizar los ajustes necesarios.

## Slide 95: Ejercicio
Armar equipos de 6 personas.
Problema a solucionar: “Nuestro cliente, una gran marca deportiva médica, quiere lanzar un producto para el baloncesto inexistente en el mercado. Con el fin de dar una mayor imagen de innovación y dar continuidad a los jugadores con lesiones simples, este producto se venderá mediante un dispensador automático en los estadios.”
Objetivo: Construir un dispensador automático de un producto deportivo y la cadena de valor.
45 min priorización del proyecto (backlog).
45 min ejecución del proceso scrum en 3 iteraciones de 15 min cada una.

## Slide 96: Bibliografía
Scrum Manager, Alexander Menzinsky, Gertrudis López, Juan Palacio, Info 4 Media, 2016, páginas: 1-34.